Приложение 1

к приказу управления образования,

спорта и молодёжной политики

администрации Тоншаевского

муниципального округа

от 10.10.2023 г. № 484 -од

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**направленный на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Тоншаевского муниципального округа на 2023-2024 учебный год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
|  | Разработка нормативной документации по формированию функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций в Тоншаевском муниципальном округе. | 01.11.2023 | Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа | Наличие документов, определяющих цели, показатели, меры и мероприятия по достижению показателей, также  методы сбора и обработки информации при проведении оценки. |
|  | Разработка нормативного акта о создании муниципальной рабочей группы по формированию функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций в округе. | 01.11.2023 | Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа | Нормативный документ, утверждающий состав рабочей группы |
| **3.** | Проведение совещания с руководителями и заместителями руководителей «Актуальные аспекты развития муниципальной системы оценки качества образования» с муниципальными координаторами по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся | Октябрь | Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа | Информирование об уровне сформированности математической, читательской, естественнонаучной,  финансовой грамотности у обучающихся по результатам исследования по модели PISA в Нижегородской области |
| **4.** | Разработка и утверждение Планов мероприятий («дорожных карт»), направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций на 2023/2024 учебный год на школьном уровне | 23.10.2023 | Общеобразовательные организации | Наличие документа, определяющего мероприятия на 2021-2022 учебный год по формированию  функциональной грамотности обучающихся в общеобразовательных организациях |
| **5.** | Назначение муниципальных и школьных координаторов по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся | 23.10.2023 | Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа,  Общеобразовательные организации | Создание ведомственной системы взаимодействия на всех уровнях  по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся |
| **6.** | Участие в процедуре контрольно-измерительных материалов на основе материалов проекта «Мониторинг формирования функциональной грамотности учащихся», реализуемого ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» | 23.10.2023  До 01.12.2023 года | Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа,  Общеобразовательные организации | Определение уровня функциональной грамотности по 6 направлениям (с учетом возраста обучаю-  щихся) |
| **7** | Участие в вебинаре «Формирование функциональной грамотности как фактор повышения качества образования в регионе» для муниципальных координаторов по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся | По отдельному графику | Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа,  Общеобразовательные организации | Научно-методическое сопровождение муниципальных органов управления образованием и общеобразовательных организаций по  вопросам формирования функциональной грамотности на основе материалов ФГБНУ «Институт  стратегии развития образования  Российской академии образования» |
| **8** | Ознакомление с методическими рекомендациями по использованию общеобразовательными организациями округа банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» | 23.10.2023 | Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа,  Общеобразовательные организации | Организация работы общеобразовательных организаций региона по внедрению в учебный процесс  банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» |
| **9** | Участие в реализация программ дополнительного профессионального образования по вопросам формирования функциональной грамотности | По графику | Общеобразовательные организации | Повышение квалификации учителей по вопросам функциональной  грамотности |
| **10** | Создание условий для повышения квалификации учителей по вопросам функциональной грамотности | 2023-2024 учебный год | Руководители общеобразовательных организаций | Повышение квалификации учителей по вопросам функциональной  грамотности |
| **11** | Проведение мониторинга деятельности муниципальных методических объединений в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | Декабрь 2023 года | Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа | Анализ деятельности районных методических объединений в части формирования и  оценки функциональной грамотности обучающихся с целью актуализация их планов работы |
| **12** | Проведение консультаций по вопросам формирования функциональной грамотности | 2023-2024 учебный год | Муниципальные координаторы направлений  функциональной грамотности | Организация методической поддержки учителей общеобразовательных организаций |
| **13** | Организация информационно-просветительской работы с родителями, представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам функциональной грамотности | 2023-2024 учебный год | Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа,  Общеобразовательные организации | Повышение информированности по вопросам оценке качества образования |